## Hoja1
# | ACTIVIDADES | FEBRERO | [13 empty] | MARZO | [20 empty] | ABRIL…DIC
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3…
1 | Elaborar informe de Gestión 2023 | bar: FEBRERO 12 to FEBRERO 28
2 | Campaña rendición de cuentas (Piezas redes, masivos) | bar: FEBRERO 13; FEBRERO 15; FEBRERO 20; FEBRERO 22; FEBRERO 27; FEBRERO 29; MARZO 5; MARZO 7; MARZO 11 to MARZO 13
3 | Formulario de participación ciudadana | bar: FEBRERO 13 to FEBRERO 16; FEBRERO 20; FEBRERO 22; FEBRERO 27; FEBRERO 29; MARZO 5; MARZO 7; MARZO 11 to MARZO 13
4 | Socializar a los servidores el ejercicio de rendición de cuentas | bar: FEBRERO 12 to FEBRERO 28
5 | Presentación PPT Rendición de cuentas | bar: FEBRERO 12 to MARZO 8
6 | Audiencia pública de RC | bar: MARZO 14
7 | Enucestas de satisfacción asistentes | bar: MARZO 14 to MARZO 22
8 | Informe RC | bar: MARZO 18 to MARZO 29
9 | Evaluación - plan mejoramiento | bar: ABRIL…DIC 1 to ABRIL…DIC 3…